## บัญชีสรุปปีงบประมาณปี ๒๕๕๘
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ | ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา | จำนวน/โครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
| 1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน | 3 | 75 | 605000 | 24.1517 | กองช่าง
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
| 1.2 แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำ | 1 | 25 | 1900000 | 75.8483
| รวม | 4 | 100 | 2505000 | 100
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
| 2.1 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 5 | 100 | 180000 | 100 | สำนักปลัด
| รวม | 5 | 100 | 180000 | 100
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
| 3.1 แนวทางพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง | 11 | 34.375 | 485000 | 8.8546 | สำนักปลัด, กองสาธารณสุข,
| ของชุมชน |  |  |  |  | กองคลัง
5
ที่ | ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา | จำนวน/โครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
| 3.2 แนวทางสงเคราะห์เด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส | 8 | 25 | 3692400 | 67.4115 | สำนักปลัด, กองการศึกษา,
| และมีรายได้น้อย |  |  |  |  | กองช่าง
| 3.3แนวทางการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 4 | 12.5 | 285000 | 5.2032 | สำนักปลัด
| 3.4แนวทางส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 18.75 | 805000 | 14.6968 | สำนักปลัด, กองการศึกษา
| 3.5แนวทางป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ | 3 | 9.375 | 210000 | 3.8339 | กองสาธารณสุข
| รวม | 32 | 100 | 5477400 | 100
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
| 4.1 แนวทางเพิ่มการรับรู้ข่าวสารให้แก่แประชาชน | 1 | 100 | 60000 | 100 | กองช่าง
| รวม | 1 | 100 | 60000 | 100
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ
| 5.1 แนวทางสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ | 3 | 75 | 315000 | 62.3762 | สำนักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| 5.2 แนวทางลดปริมาณขยะ | 1 | 25 | 190000 | 37.6238 | สำนักปลัด
| รวม | 4 | 100 | 505000 | 100
6
ที่ | ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา | จำนวน/โครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
| 6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร | 1 | 33.3333 | 60000 | 36.1446 | สำนักปลัด
| 6.2 แนวทางการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับปริมาณ | 1 | 33.3333 | 6000 | 3.6145 | สำนักปลัด
| 6.2 แนวทางพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี | 1 | 33.3333 | 100000 | 60.241 | กองคลัง
| รวม | 3 | 100 | 166000 | 39.759
| รวมโครงการทั้งหมด จำนวน | 49 | โครงการ | งบประมาณ | 8893400 | บาท
7

## บัญชีโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๘
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 |  |  | พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการถนนผิวจราจร OVER LAY | ถนนผิวจราจร Over Lay กว้าง 4 เมตร | 337,000.- | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 | ระยะทาง 108 เมตร หนา 0.04 เมตร |  | ตำบลบางกระบือ
| (ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก
| หน้า 56 ลำดับที่ 2) | (ทางแยกด้านหน้าเทศบาล)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 67 ข้อ 1.1.1)
2 | โครงการทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 | สร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร | 87,000.- | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| (ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-25560 | ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ 3 |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 57 ลำดับที่ 4) | (87,000 บาท)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 67 ข้อ 1.1.2)
7
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 | สร้างทางเท้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร | 181000.- | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| (ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-25560 | ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.10 เมตร หมู่ 5 |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 57 ลำดับที่ 4) | (181,000 บาท)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 67 ข้อ 1.1.3)
1.2 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขุดลอกคลองและลำประโดง | ขุดลอกคลองสวนกลาง หมู่ 2 ขนาด - | 1,900,000.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| ตื้นเขินในพื้นที่ | กว้าง 9.50 เมตร ระยะทาง 3,450 เมตร |  | ตำบลบางกระบือ
| (ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ปริมาตรดิน 27,600 ลูกบาศก์เมตร
หน้า 60 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 68 ข้อ 1.1.1)
8
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมหรืออบรมกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิด - | 30,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ความรู้และประโยชน์ |  | ตำบลบางกระบือ
หน้า 61 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 60 ข้อ (9))
2 | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อบรมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 80,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 61 ลำดับที่ 2) | 50 คน
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 60 ข้อ (7))
3 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่ | สนับสนุนงบประมาณ ด้านเบี้ยการประชุม | 25,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| การเกษตร ประจำตำบลบางกระบือ | ของคณะกรรมการศูนย์ฯ เดือนละ 1 ครั้ง |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | จำนวน 19 คน ๆ ละ 100 บาท
| หน้า 61 ลำดับที่ 4) | (12 ครั้ง/ต่อปี)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 60 ข้อ (1))
9
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต | ฝึกอบรมเสริมทักษะในการสร้างอาชีพ กลุ่ม - | 20,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| เทศบาลตำบลบางกระบือ | สตรีและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | โดยรวมกลุ่มของประชาชนด้านวิธีสหกรณ์
| หน้า 62 ลำดับที่ 5) | จัดทำบัญชีครัวเรือน
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 60 ข้อ (10))
5 | โครงการป้องกันกำจัดด้วงแรด ด้วงเชื้อราเขียว | สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ในการเพิ่มผลผลิต | 25,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| แมลงดำหนาม | ทั้ง 5 หมู่บ้าน และสนับสนุนค่าน้ำมันในการ |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | พ่นยากำจัดแมลงดำหนามระบาดในพื้นที่
หน้า 62 ลำดับที่ 6)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 61 ข้อ (2))
10
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัด | จัดอบรมและการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด | 20,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| นิทรรศการและการอบรมป้องกันยาเสพติด | ในพื้นที่ โดยกลุ่มเยาวชน ผู้นำ เจ้าหน้าที่ของ |  | ตำบลบางกระบือ
| กลุ่มเยาวชน แกนนำและประชาชน | เทศบาลฯ ประชาชนทั่วไป พร้อมศึกษาดูงาน
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | นอกสถานที่
หน้า 63 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 60 ข้อ (8))
2 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณอำเภอ/จังหวัด | 70,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| อุดหนอำเภอบางคนที | ในโครงการป้องกนแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 63 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 61 ข้อ (2.1))
3 | โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว | จัดกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว | 30,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | (พ่อ - แม่ - ลูก ผูกพัน) จำนวน 30 ครอบครัว |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 64 ลำดับที่ 4 | พร้อมออกค่ายเยาวชนนอกสถานที่
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 59 ข้อ (2))
11
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ | จัดอบรมเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ | 70,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| เยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ | ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้ชุมชน |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | น่าอยู่อาศัยพร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่
หน้า 64 ลำดับที่ 5)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 70 ข้อ (1))
5 | โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย ให้เด็ก, | จัดอบรมด้านส่งเสริมประชาธิปไตยให้เด็ก | 50,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| เยาวชนและประชาชน | และเยาวชน ประชาชนทั่วไปจำนวน 50 คน |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | สร้างทัศนคติการอยู่ร่วมกันสมานฉันท์
หน้า 64 ลำดับที่ 6)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 59 ข้อ (3))
6 | โครงการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิ | สนับสนุนงบประมาณ มูลนิธิอุทยาน ร2 | 50,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| อุทยาน ร2 | ด้านศิปลปวัฒนธรรม |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 65 ลำดับที่ 7)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 71 ข้อ (1))
12
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการอุดหนุน อบต.บางสะแก | สนับสนุน อบต.บางสะแก | 30,000.- | เทศบาล | กองคลัง
| ในโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร |  |  | ตำบลบางกระบือ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลระดับอำเภอ
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 71 ข้อ (1))
8 | โครงการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการสาธารสุข | 75,000.- | เทศบาล | กองสาธาณสุข
| ขั้นมูลฐาน | ขั้นมูลฐานให้กับอาศาสมัครสาธารณสุข |  | ตำบลบางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ในการดูแลป้องกันโรคให้กับประชาชน
หน้า 65 ลำดับที่ 9)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 73 ข้อ (1))
9 | โครงการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ | อุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ | 30,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม | เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม |  | ตำบลบางกระบือ
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 61 ข้อ (2.2))
13
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการปกป้องสถาบันชาติศาสนา และ | สนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการให้กับ | 40,000.- | ในพื้นที่ | สำนักปลัด
| พระมหากษัตริย์ | จังหวัด (นโยบายกระทรวงมหาดไทย) |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 65 ลำดับที่ 10)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 60 ข้อ (6))
11 | โครงการอบรมเยาวชนป้องกันความเสี่ยง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม กับกลุ่มเยาวชน | 20,000.- | เทศบาล | กองสาธาณสุข
| ด้านวัยแรกรุ่น | ด้านการป้องกันท้องก่อนวัยอันควร จำนวน |  | ตำบลบางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | 50 คน
หน้า 74 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2557
หน้า 73 ข้อ (2))
14
3.2 แนวทางการสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี | - สงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุที่ | 50,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส คนพิการและผู้มี | ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย เพื่อ |  | ตำบลบางกระบือ
| รายได้น้อย เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็น | เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
| พระราชกุศล | - ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ
หน้า 66 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 59 ข้อ 1)
2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กและ | - สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กได้รับ | 47,400.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| เยาวชน | สารอาหารครบถ้วน |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
ลำดับที่ 2)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2555
หน้า 69 ข้อ 2.1)
15
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กและ | - สนับสนุนด้านงบอาหารกลางวัน โรงเรียน | 104,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| เยาวชน | วัดตะโหนดราย เพื่อให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | และแข็งแรง
หน้า 66 ลำดับที่ 3)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 69 ข้อ (1.1))
4 | การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - ช่วยเหลือผู้สูงอายุในตำบลบางกระบือ | 3,018,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ทั้งหมด จำนวน 375 ราย (ณ 18 พ.ย.57) |  | ตำบลบางกระบือ
- อายุ 60 - 69 ปี จำนวน 193 ราย
- อายุ 70 - 79 ปี จำนวน 121 ราย
- อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 50 ราย
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 11 ราย
5 | การสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ | - ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลบางกระบือ | 228,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ทั้งหมด จำนวน 38 ราย (ณ 18 พ.ย.57) |  | ตำบลบางกระบือ
- หมู่ที่ 1 จำนวน 9 ราย
- หมู่ที่ 2 จำนวน 5 ราย
- หมู่ที่ 3 จำนวน 5 ราย
- หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ราย
- หมู่ที่ 5 จำนวน 13 ราย
16
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการจัดทำทางลาดเอียงที่จอดรถ และ | - ดำเนินการจัดทำทางลาดเอียงที่จอดรถและ | 95,000.- | เทศบาล | กองช่าง
| ห้องน้ำ | ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ระยะทางกว้าง |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | 1.50 ม. X ยาว 6 ม. ตาม พ.ร.บ.กำหนด
หน้า 67 ลำดับที่ 7)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 67 ลำดับที่ 1.1.4)
7 | โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | - ผู้ขึ้นทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน | 60,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| ให้แก่คนยากจนเพื่อจ่ายเป็นค่าแรง | (สร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน) |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานสำหรับก่อสร้าง
| หน้า 67 ลำดับที่ 7) | ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไรและผู้ -
| (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558 | ด้อยโอกาส
หน้า 58 ข้อ (1))
8 | โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย | - ผู้ขึ้นทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจน | 90,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| ให้แก่คนยากจนเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ | (สร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน) |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับก่อสร้างซ่อมแซม
| หน้า 67 ลำดับที่ 7) | ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 59 ข้อ (2.1))
17
3.3 แนวทางป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรม อปพร. (ฝึกทบทวน) | - อปพร. จำนวน 1 รุ่น แยกรายละเอียด | 160,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | - ฝึกอบรมทบทวน จำนวน 1 รุ่น |  | ตำบลบางกระบือ
หน้า 68 ลำดับที่ 2)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 58 ข้อ (1))
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาล | - จัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในพื้นที่และ | 70,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| วันสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและ | ผู้สัญจรไป - มาในเขตเทศบาล ฯ ดังนี้ |  | ตำบลบางกระบือ
| ให้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน | ครั้งที่1 - ช่วง 7 วันอันตรายก่อนปีใหม่
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ครั้งที่2 - ช่วง 7 วันอันตรายก่อนวันสงกรานต์
หน้า 70 ลำดับที่ 10)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 58 ข้อ (2))
3 | โครงการตรวจเวรยามรักษาความปลอดภัย | - จัดตั้งทีม อปพร. ตวรจเวรยาม ยามค่ำคืน | 5,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| เขตเทศบาลในยามค่ำคื่น | และดูแลความเรียบร้อย |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 70 ลำดับที่ 10)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 58 ข้อ (3))
18
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนหรือเยาวชน | - เพื่อให้ประชาชนหรือเยาวชนรู้จักวินัยจราจร | 50,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| ในด้านการมีวินัยจราจรและการสวมหมวกนิรภัย | และปฏิบัติตามกฏหมายและการส่วมหมวก - |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | นิรภัย
หน้า 68 ลำดับที่ 2)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 58 ข้อ (1))
3.4 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมกีฬา | - ประชาชนและเยาวชนในตำบลบางกระบือ | 60,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ร่วมกันจัดกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด - |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 71 ลำดับที่ 1) | ในหมู่บ้าน
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 70 ข้อ (1))
19
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนา | - จัดกิจกรรมวันสำคัญ คือ | 430,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| และประเพณีท้องถิ่น | 1. ประเพณีสงกรานต์ |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | 2. วันวิสาขบูชา (วันต้นไม้โลก)
| หน้า 72 ลำดับที่ 1) | 3. งานเทศน์มหาชาติ
| (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558 | 4. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
| หน้า 70 ข้อ (1)) | 5. วันแม่แห่งชาติ
6. วันลอยกระทง
7. วันพ่อแห่งชาติ
3 | โครงการวันท้องถิ่นไทย ของเทศบาลตำบล | - จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนวันท้องถิ่นไทย | 20,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| บางกระบือ | - ทำบุญถวายอาหารกลางวันแด่พระสงฆ์ |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ในวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม ของทุกปี)
หน้า 72 ลำดับที่ 4)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 56 ข้อ (5))
20
4 | โครงการธรรมสัญจรเสริมสร้างคุณธรรม | - จัดอบรมกลุ่มสตรีด้านคุณธรรมจริยธรรม | 25,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| จริยธรรมแก่กลุ่มมสตรี | ทั้ง 5 หมู่บ้านจำนวน 50 คน |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 73 ลำดับที่ 5)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 70 ข้อ (1))
5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - จัดซื้อของขวัญสำหรับเด็กและเยาวชน | 80,000.- | เทศบาล | กองการศึกษา
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 73 ลำดับที่ 6) | - กิจกรรมการประกวดด้านต่าง ๆ
| (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558 | - กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
| หน้า 69 ข้อ (1)) | - กิจกรรมด้านความสะอาด
6 | โครงการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนสำหรับ | - พาผู้สูงอายุและประชาชนแสวงบุญโดย | 190,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุ | การปิดทองนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ |  | ตำบลบางกระบือ
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | สำหรับผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่
หน้า 67 ลำดับที่ 9)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 59 ข้อ (1))
21
3.5 แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมป้องกัน | - จัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการป้องกัน | 70,000.- | เทศบาล | กองสาธารณสุข
| โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก ฯลฯ | โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัดนก |  | ตำบลบางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 74 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 73 ข้อ (1))
2 | โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตาม | - จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า | 90,000.- | เทศบาล | กองสาธารณสุข
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายาคุมสุนัข | - จัดซื้อยาคุมกำเนินสุนัข |  | ตำบลบางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | (จัดทำแผนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ก.พ.-มี.ค.)
| หน้า 74 ลำดับที่ 2) | (แผนฉีดยาคุม ปีละ 2 ครั้ง เดือน ก.พ.,ส.ค)
| (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558 | - จัดอบรมให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน ยาคุม -
| หน้า 73 ข้อ (2.1)) | สุนัข
3 | โครงการอบรมและส่งเสริมความรู้ด้านความ - | - เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและสามารถ - | 50,000.- | เทศบาล | กองสาธารณสุข
| ปลอดภัยการใช้สมุนไพรไทยประยุกต์ | ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสำหรับประชาชน |  | ตำบลบางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 73 ข้อ (2.1))
22
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางการเพิ่มการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำเวปไซค์ | - จัดทำเว็ปไซค์ใหม่ เพื่อการติดต่อสื่อสาร | 60,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (ตามแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 |  |  | ตำบลบางกระบือ
หน้า 75 ลำดับที่ 4)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 55 ข้อ (6))
23
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ
5.1 แนวทางสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ | - จัดเก็บขยะ / ผักตบชวาในลำคลองสร้าง | 200,000.- | ในพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
| ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | จิตสำนึกให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  | บางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 78 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 74 ข้อ (1))
2 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่ - | - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง | 15,000.- | ในพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
| สีเขียว | ทั้ง 5 หมู่ ในวันสำคัญ และเพื่อลดปัญหา - |  | บางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ภาวะโลกร้อน
หน้า 78 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 74 ข้อ (2))
3 | โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง | - ปล่อยพันธ์กุ้ง,พันธ์ปลาในพื้นที่บริเวณ | 100,000.- | ในพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | ท่าน้ำวัดตะโหนดราย โดยแบ่งระยะเวลา |  | บางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
| หน้า 79 ลำดับที่ 4) | ปล่อยกุ้งปล่อยปลา เป็น 2 ระยะ คือ
| (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558 | 1. ห้วงเวลาเดือน สิงหาคม ,มีนาคม
หน้า 75 ข้อ (1))
24
5.2 แนวทางการลดปริมาณขยะ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างเหมาจากหน่วยงานท้องถิ่น | - ริมถนนสายบางใหญ่ - บางสะใภ้ | 180,000.- | ในพื้นที่ตำบล | กองสาธารณสุข
| (อบต.ท่าคา) จัดเก็บขยะ | - ถนนสายบางแพ - สมุทรสงคราม |  | บางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 79 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 74 ข้อ (1))
2 | โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหา | - จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลให้กลุ่มเยาวขน | 10,000.- | เทศบาล | กองสาธารณสุข
| มลภาวะสื่งแวดล้อม | มีส่วนร่วมคิดและผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล |  | ตำบลบางกระบือ | และสิ่งแวดล้อม
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | พนักงาน ผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาชนใน -
| หน้า 79 ลำดับที่ 2) | พื้นที่
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 74 ข้อ (2))
25
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร - | - จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพฝ่ายบริหาร | 130,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างด้านกฏหมาย | สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างพร้อมศึกษา |  | ตำบลบางกระบือ
| คุณธรรมและจริยธรรม | ดูงานนอกสถานที่จำนวน 50 คน
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 81 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 55 ข้อ (4))
2 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | - จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี | 20,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 | และแผนชุมชน |  | ตำบลบางกระบือ
| หน้า 82 ลำดับที่ 4) | - จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
| (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558 | - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
| หน้า 60 ข้อ (5)) | - จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผน
- จัดประชุมคณะทำงานของแผนชุมชน
26
6.2 แนวทางจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อโต๊ะ ทำงานระดับ | - จัดหาโต๊ะทำงาน | 6,000.- | เทศบาล | สำนักปลัด
| ๓ - ๖ จำนวน ๒ ชุด | จำนวน 2 ชุด |  | ตำบลบางกระบือ
(แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
หน้า 82 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
หน้า 57 ข้อ (8))
6.3 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2557 ต.ค.: พ.ศ. 2557; พ.ศ. 2558 ม.ค.: พ.ศ. 2558
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี | - จัดทำระบบแผนที่ภาษี ครอบคลุมจำนวน | 100,000.- | เทศบาล | กองคลัง
| (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 |  |  | ตำบลบางกระบือ
หน้า 85 ลำดับที่ 1)
(ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2558
| หน้า 63 ข้อ (2)) | .
27